## Sheet1
根据《四川省水利厅直管水利工程建设项目招标投标内控管理办法》（川水行规〔2023〕1 号）规定，现对四川省向家坝北总干渠一期二步工程招标计划予以发布。
向家坝灌区北总干渠一期二步工程招标计划表
序号 | 项目名称 | 招标人名称 | 项目概况 | 招标内容 | 估算投资（万元） | 预计招标公告 发布时间
1 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程施工第I标 | 四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司 | 一期二步工程总干渠邱场分干渠分水洞后设计流量68m3/s，北总干渠本段长17.88km，江泸干渠长43.81km，永兴分干渠长14.74km，隆昌供水管线长41.34km，支渠总长193.99km，充水管及充水洞总长9.18km。一期二步工程初设批复的施工总工期为48个月。 | 永兴分干渠、白花支渠、永兴支渠、花谷支渠。 | 113459.16 | 2023-06-01
2 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程施工第II标 |  |  | 北总干渠前段（鸡冠岭隧洞出口以前的北总干渠）、大塔提灌渠、孔滩提灌渠、思坡提灌渠、凉沙支渠、龙滚滩充水管道。 | 93421.34 | 2023-05-01
3 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程施工第III标 |  |  | 北总干渠后段（鸡冠岭隧洞出口以后的北总干渠）、广福坪支渠、水清支渠、南井支渠、通滩支渠、大悲寺支渠、连云洞支渠。 | 97907.94 | 2023-05-01
4 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程施工第IV标 |  |  | 1、江泸干渠前段（飞龙支渠分水点以前的江泸干渠）、刘家场支渠、毛桥支渠、飞龙支渠、石寨支渠、泸州管理房； 2、一期二步工程金属结构设备采购。 | 117106.47 | 2023-05-01
5 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程施工第V标 |  |  | 江泸干渠后段（飞龙支渠分水点以后的江泸干渠）、隆昌供水管线（不含管道的制造）。 | 120773.7129 | 2023-02-01
6 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程监理I标 |  |  | 施工 I、II 标段和采购第III标。 | 2111.11 | 2023-05-01
7 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程监理II标 |  |  | 施工 III、IV 标段和采购第I标。 | 2364.45 | 2023-05-01
8 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程监理III标 |  |  | 施工 V 标段和采购第II标。 | 1415.0591 | 2023-02-01
9 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程采购第I标 |  |  | 泵站机电设备采购标：含4座泵站水机设备：泵组设备、阀组设备、起重设备等；电气二次设备：包括监控、保护、直流、工业电视；电气一次设备：含高压开关柜、低压配电柜、干式变压器等；通风空调设备。 | 3760 | 2023-10-01
10 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程采购第II标 |  |  | 工程供水管材及附属设施设备采购标：二步工程所有供水管材及其附属设施设备采购。 | 14366 | 2023-08-01
11 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程采购第III标 |  |  | 灌区电气二次、通信及信息化采购标：含整个二步工程信息化运行管理系统、管线在线监测系统的采购。 | 10670 | 2023-05-01
12 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程第三方质量检测I标 |  |  | 施工 I、II 标段对应第三方质量检测工作。 | 434 | 2023-04-01
13 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程第三方质量检测II标 |  |  | 施工 III、IV、V 标段对应第三方质量检测工作。 | 744.702 | 2023-02-01
14 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程环保监测标 |  |  | 一期二步工程环保监测工作。 | 1113.5 | 2023-06-01
15 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程水保监测标 |  |  | 一期二步工程水保监测工作。 | 411.42 | 2023-04-01
16 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程施工首级控制网设计及建网标 |  |  | 一期二步工程施工首级控制网（含原始断面测量）工作。 | 459.7893 | 2023-02-01
17 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程造价咨询及跟踪审计标 |  |  | 一期二步工程造价咨询及跟踪审计工作。 | 790.68 | 2023-08-01
18 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程建设用地组件报审及专题服务标 |  |  | 一期二步工程建设用地组件报审及专题服务工作。 | 695 | 2023-05-01
19 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程移民安置监督标 |  |  | 一期二步工程移民安置监督评估工作。 | 797 | 2023-04-01
20 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程使用林地相关行政许可技术服务标 |  |  | 一期二步工程使用林地相关行政许可技术服务工作。 | 496 | 2023-04-01
21 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程使用土地相关行政许可技术服务标 |  |  | 一期二步工程使用土地相关行政许可技术服务工作。 | 578 | 2023-04-01
22 | 向家坝灌区北总干渠一期二步工程移民安置咨询服务标 |  |  | 一期二步工程移民安置咨询服务工作。 | 394 | 2024-09-01
备注：招标计划发布内容仅作为潜在投标人提前了解招标人初步招标计划安排的参考，招标项目实际内容以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准。